## Sheet1
|  | ※役割分担に関わらず、遅れが生じる部分は手助けすること。 | [28 empty] | WANT-Lv Clear
|  | 休み |  | × | [18 empty] | レビュー | MUST+α-Lv Clear | [5 empty] | プレレビュー | 最終レビュー | 報告役割決め
|  | 遅刻/早退 |  | △A/Pnh |  |  |  |  | 日にち | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27
[9 empty] | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
Level | Status | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 開始 | 期限 | 担当 | 水: プロジェクト開始; 金: MUST-Level終了; 木: ページ追加; 金: WANT-Level終了&各種調整; 水: WANT-Level終了&各種調整; 木: デバック終了; 金: 発表
[8 empty] | 佐藤 | 金: △P3h; 月: △A1h; 月: △3h; 水: △3h; 金: △P1h
[8 empty] | 泉さん | 水: △P1h; 火: △A3h; 金: ×
横山くん | bar: 月; 火; 木
[8 empty] | マッキーさん |  | × | × |  |  |  |  | ご卒業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
MUST |  | 全体管理Sec.
| TRUE |  | 要件定義 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 全員 | bar: 水
| TRUE |  | サイトデザイン決め |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 全員 | bar: 水
| TRUE |  | Gitリポジトリ製作 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 佐藤 | bar: 水
| TRUE |  | スケジュール表作成 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 佐藤 | bar: 水
| TRUE |  | Gitリポジトリにデータをプッシュ |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 佐藤 | bar: 火
| TRUE |  | GitリポジトリとVSCodeを連携させる |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 佐藤 | bar: 火
| TRUE |  | 報告スライド作成とカンペ作成 |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 佐藤
| TRUE |  | READ ME作成 |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 佐藤
| FALSE |  | 発表決め |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 全員
自己紹介ページ作成Sec.
| TRUE |  | 佐藤ページ作成 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 横山くん→佐藤 | bar: 木; 木
| TRUE |  | 泉さんページ作成 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 横山くん | bar: 木
| TRUE |  | 横山くんページ作成 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 横山くん | bar: 木
| TRUE |  | マッキーさんページ作成 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 横山くん | bar: 木
プレイヤーセレクトページ作成Sec.
| TRUE |  | プレイヤー人数選択画面作成 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 横山くん/(佐藤)
| TRUE |  | プレイヤーピン画面作成 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 横山くん/(佐藤)
| TRUE |  | 平田さんへのルール説明・引継ぎ |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 佐藤 | bar: 金
双六ページ作成Sec.(※試作ファイルをベースとする)
| TRUE |  | 試作プログラムのサイコロ・イベントフラグ修正 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 泉さん
| TRUE |  | クイズ作成 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 泉さん/マッキーさん
| TRUE |  | バッググラウンド要素、ヘッダー、アイコンを画像に置き換え |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 泉さん/マッキーさん | 月: 佐藤フォロー
| TRUE |  | 移動マスを20→50マスに変更 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 泉さん/マッキーさん | 月: 佐藤フォロー
| TRUE |  | 全体のCSS編集 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 泉さん/マッキーさん | 月: Close
| TRUE |  | 各マスのイベント調整 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 泉さん/マッキーさん | 金: クイズマス＋アクシデントマスにする。; 月: Close
Resultページ作成Sec.
| TRUE |  | タタキ台作成 |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 佐藤
| TRUE |  | ページ修正 |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 佐藤
|  | すごろくページマージ・修正Sec. | [6 empty] | 金: 試作ぺージ完成
| TRUE |  | オープニングページ、双六ページのマージ |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 全員 | 火: Open/Close
| TRUE |  | 双六ページ全体修正・編集 |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 全員 | 火: Open; 金: Close
Critical | TRUE |  |  | プレイヤー選択→双六画面遷移修正 |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 全員 | 金: Close
Critical | TRUE |  |  | result.html画面作成 |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 全員 | 金: Close
Critical | TRUE | レビュー後のマルチプレイ実装、スタイル修正、アクシビリティ強化、デバッグ |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 佐藤・泉さん | 火: マルチプレイ機能追加
Critical | TRUE | ラストマスの強制終了処理の追加 |  |  | 処理メモ | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 佐藤 | bar: 火
WANT-Lv. |  | DB作成Sec.
| TRUE |  | 基本構造設計＋動作確認
| TRUE |  |  | phpローカル環境構築 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 泉さん | 木: Open
| TRUE |  |  | php動作検証(泉さんフォルダで試す) |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 泉さん | 木: Open
| TRUE |  |  | ローカル環境ディレクトリ構築 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 泉さん | 木: Open
| TRUE |  | プレイヤースコア保存DB作成 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 泉さん | 木: Open
| TRUE |  | ranking.php作成 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 泉さん | 木: Open
新規ページ追加Sec.
| TRUE |  | OP画面作成 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 佐藤
| TRUE |  | index.html修正 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 佐藤
| TRUE |  | stage.select.html作成 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 佐藤
すごろくゲーム追加作成Sec.
| TRUE |  | 佐藤双六ページ追加 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 佐藤 | bar: 火
| TRUE |  |  | タタキ台作成 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 佐藤
| TRUE |  |  | ページのスタイル修正 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 佐藤
| TRUE |  |  | クイズフラグ修正 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 佐藤
| TRUE |  | 横山くん双六ページ追加 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 横山くん | bar: 火
| TRUE |  |  | タタキ台作成 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 横山くん
| TRUE |  |  | 背景スタイル修正 |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 横山くん
| TRUE |  |  | マス目サイズ修正 |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 横山くん
| TRUE |  | 泉さん双六ページ追加 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 泉さん | bar: 火
| TRUE |  |  | タタキ台作成 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 泉さん
| TRUE |  |  | マルチプレイページスタイル修正 |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 泉さん
Critical | TRUE | 各すごろくゲームのボタンを3つに変更 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 佐藤 | 火: Close
Critical | TRUE | マルチプレイにおけるカラーピッカー機能の追加 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 佐藤 | 火: Close
Critical | TRUE | マルチプレイにおけるカラーピッカー設定が受け継がれない問題の修正 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 佐藤 | 火: Close
| TRUE | プレレビュー後の項目修正 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 佐藤→全員
| TRUE | 最終レビュー後の項目修正 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 佐藤
Critical | FALSE | 最終デバッグ |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 全員 | 木: AM:開発終了
[9 empty] | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[9 empty] | 日にち | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27
MUST:双六1ステージ作成後、使いまわし可能であれば、ステージ追加検討→2/17：Go判断
出欠があらかじめ分かっている場合は入力してください
Note on T4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 他タスク優先
Note on AA7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 機能追加に伴い、WANT-Lv完了を2/25までとする。
Note on M8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 面接準備/面接
Note on P8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 11:00~11:30エージェント面談
Note on H25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2/26にリンクの部分のみ修正したい。
Note on Q49: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: プログラムマージ後、Githubにリポジトリプッシュ
Note on F55: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 5ターンで強制終了だが、カウントは追加5たんとしてカウントする 返信: カウント複雑化防止のため、6回目に必ず残りのマスに応じた出目が出るように修正。

## 2月17日_レビュー
レビュアー：泉さん
＊スタート画面
ハンバーガーメニューのリンク先の文字色
このサイトについてのページ作成→
ゲームルールページの追加
スコアランキングのページ作成
いずみ一言入れる
双六ゲーム背景文字直す
スタートボタンの背景色
カラーコード消す
プレーヤーピンの周りに枠追加
プレーヤー数選択画面の追加
＊すごろく画面
マルチプレイ実装
クイズ正解数のカウント修正
マスからマスの点線追加
マスの大きさ
現在地、ターン数、クイズ正解の位置固定
ゴールのサイズ
戻るボタンの追加
サイコロ画面の修正→位置・サイコロ→何が出るかな？
クイズに閉じるボタンなくす
正解不正解の文字の大きさ、errorなくす
アクシデント！！の！を減らす
＊ゲーム結果画面
ヘッダーの背景クリアに
人数に合わせた結果画面・ランキング

## 2月24日_プレレビュー
レビュアー：佐藤
【コードすごろく】
済 | ・ソロプレイ時のマスの間にLineが表示されない。
済 | ・ソロプレイ時に不正解やハプニングマスに止まり、ピンが戻った際にターンがカウントされてしまっている。
妥協 | ・クイズモーダルのバックグラウンドカラーとホバー要素の色が同一になっている。
【ウルトラマン雑学】
済 | ・ソロプレイ時に不正解やハプニングマスに止まり、ピンが戻った際にターンがカウントされてしまっている。
済 | ・happningマスにとまった際のカウントがresult.htmlに受け渡されない。
妥協 | ・クイズモーダルのバックグラウンドカラーとホバー要素の色が同一になっている。
【世界の首都】
済 | ・ソロプレイ時のマスの間にLineが表示されない。
済 | ・ソロプレイ時の世界の首都クイズのスタートマスとゴールマスの画像差し替えが必要。
【result_members.html】
済 | ・マルチプレイ時の結果発表を見る、次のステージを遊ぶがダミー要素になっている。(不要？)
済 | ・順位がランクではなく終了ターン数での順位付けになっている。

## 2月25日_最終レビュー
【ranking.php】
済 | ・ホームに戻るのボタンが欲しい
【全般】
済 | ・ランキングの付け方を修正する。(WANT)
※経過ターン数が少ない、クイズ正解数が多い、ハプニングマスを踏んだ数が少ないを合計点として、降順
済 | ・遊び方ボタンをクリックしたのちに、ゲームプレイ画面時の設定を保持したままに戻るように修正する。
済 | ・もう一度遊ぶボタンをステージ選択画面にする(WANT)
【コードすごろく】
妥協 | ・マルチプレイ時のクイズ選択時のhoverのtext-colorが白のため、視認性が悪い。
・<input>タグが文字にならない。
【山すごろく】
済 | ・ソロ/マルチ共通：富士山の標高の正解修正
【ウルトラマンすごろく】
妥協 | ・マルチのmodal-contentのcolorを#000にする。
【せかいのしゅと】
済 | ・オランダのクイズが無い
済 | ・オーストラリアがカンベラ→キャンベラ
【result_members.html】
済 | プレイヤースコアのデータが受け渡されず、undifid表示になる。